## Sheet1
완료한 단계
진행 중인 단계 |  |  |  | 9월 | [26 empty] | 10월
| 단계 | 세부단계 | 설명 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일
| 기획 | 요구사항 분석 | 실제 불편함을 느낀 인물 대상 개발 요구사항 청취
확인된 요구사항에 대한 분석과 정리
|  | 기능개발정의 | 정리된 요구사항 기반 기능 정의(플로우차트 작성)
정의된 기능 기반 전체 개발일정 상세 계획(wbs작성)
|  | 프로세스 정리 | 정리된 기능에 대한 업무 프로세스 상세 정의
상세 정리된 프로세스 작성
|  | 상세화면 기획 | 정의된 기능에 대한 화면으로 분해 정의
정의된 화면 별 상세 기능 설명(ppt로 작성, 피그마 작성)
| 디자인 | 디자인 컨셉 확인 | 디자인을 위한 기본 컨셉 확인(미니멀+심플 디자인)
조원들과 디자인컨셉 확인
|  | 디자인 시안작업 | 확인된 디자인 컨셉 기반 주요화면 시안 작업(메인+로그인+회원가입)
3개의 디자인 시안 작성
|  | 시안 확정 및 Develop | 디자인 시안 확인 및 확정(조원들의 의견수렴과정)
확정된 시안 의견을 Develop
|  | 전체화면 디자인 작업 | 디자인 시안에 따른 상세가이드 확정 및 가이드 문서 작성
디자인 가이드에 따른 기획 문서 화면 별 디자인 작업 수행
| 퍼블리싱 | 일정에 따른 퍼블리싱 | 디자인 문서 수령 후 일정에 따른 퍼블리싱 작업 시작
기본 가이드 작성 후 상세화면 퍼블리싱 작업
|  | 유저 SIDE 우선작업 | 개발일정에 따른 퍼블리싱 진행
사용자(환자 측)쪽 화면 퍼블리싱 진행
|  | 관리 SIDE 다음 작업 | 개발일정에 따른 퍼블리싱 진행
관리자(병원 측)화면 퍼블리싱 진행
|  | 퍼블리싱 보완 지원 | 개발자에게 퍼블리싱 결과물 전달
개발자 요청에 따른 퍼블리싱 조정 및 보완 진행
| 개발 | (사전)서버-네트워크 환경 구성 | 기획-디자인 단계 진행 중 서버 네트워트 환경 정의
|  | (사전)개발 환경구성 | 개발을 위한 프레임워크에 대해 조원과 협의
협의된 구조에 따른 개발 환경 구성(DB, 서버, 개인 등)
|  | 개발 Front-End, Back-End | 기획-디자인 단계 기반의 개발 진행
프론트/백 병행
기획확인>개발>완료>검증의 단계 반복
| 테스트 | 테스트 케이스 작성 | 테스트를 위한 상세케이스 작성
어느 화면의 기능을 테스트해야하는지 정리
|  | 테스트 시나리오 작성 | 테스트 케이스 기반으로 실제 테스트 시나리오 명세
단위는 간단한 기능 검증, 통합은 전체 프로세스 수행 검증(실데이터)
|  | 단위 테스트-보완 | 개발기능에 대한 검증 테스트
테스트 후 오류 수정 및 보완 작업 수행
|  | 통합 테스트-보완 | 전체 서비스 프로세스에 대한 통합 테스트 후 오류 수정 및 보완
실제 운영환경에 맞춰, 실데이터/실 유저환경으로 진행